针对团队分工与系统五层架构，以下为两年期（24个月）分阶段、成员级学习与项目推进计划。计划以“项目主线”驱动学习，明确各层接口、交付物与风险控制机制。

一、成员角色与五层架构职责对应

| 成员 | 主要职责 | 覆盖架构层次 |
| --- | --- | --- |
| 负责人（兼算法与密码） | 项目管理、融合网络、密钥模块、中枢接口 | 融合层、密钥层、整体集成 |
| 硬件与信号采集工程师 | 传感器选型、采集电路、信号预处理、传感特征提取 | 感知层（传感部分）、特征层（传感特征） |
| 算法工程师 | 视觉ROI提取、视觉特征提取、单模态基线模型 | 感知层（视觉部分）、特征层（视觉特征） |
| 系统与前端工程师 | GUI开发、软硬件同步联调、系统打包部署 | 感知层（同步采集驱动）、应用层 |

负责人作为中枢：负责定义各层之间数据接口（特征向量格式、时序对齐规则、密钥输入输出），并协调跨成员联调。

二、两年总体时间线（三阶段）

第1-8月 → 第一阶段：纯视觉唇语识别系统 + 生物密钥方案论证第9-16月 → 第二阶段：视-触融合识别 + 生物密钥核心模块第17-24月 → 第三阶段：系统集成、场景适配、成果凝练

每阶段末设有里程碑验收，由负责人组织评审，确保接口对齐。

三、第一阶段（第1-8个月）：纯视觉唇语识别 + 生物密钥方案论证

阶段目标：跑通纯视觉唇语识别基线；完成模糊提取器方案选型与可行性验证。

第1-3个月：基础学习与工具链搭建

| 成员 | 学习内容 | 本周/月任务 | 交付物 | 内部交互 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 深度学习基础、PyTorch、模糊提取器论文 | 搭建PyTorch环境；阅读Dodis论文并总结；制定接口规范草案（特征向量维度、数据类型） | 《接口规范v0.1》 | 与算法工程师讨论视觉特征维度（如256维） |
| 硬件工程师 | Arduino/ESP32基础、柔性传感器原理、串口通信 | 采购FSR传感器+Arduino，实现串口打印压力值 | 硬件采购清单、串口测试代码 | 无 |
| 算法工程师 | Python、OpenCV、MediaPipe、Git | 安装环境；用MediaPipe提取唇部关键点，保存ROI视频 | 唇部ROI提取脚本 | 向负责人提交ROI尺寸（如112×112） |
| 系统工程师 | PyQt5基础、多线程初步 | 搭建简单GUI框架，设计界面布局草图 | GUI原型草图（手绘或Figma） | 无 |

交互要点：负责人与算法工程师确定视觉特征提取的输出格式（如每帧关键点坐标序列）。每两周一次全体例会，同步进展。

第4-6个月：纯视觉模型训练

| 成员 | 学习内容 | 任务 | 交付物 | 交互 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 时序模型（LSTM/Transformer）基础 | 设计CNN-LSTM基线网络，使用GRID数据集预训练 | 基线模型训练代码 | 验收算法工程师提供的视觉特征 |
| 硬件工程师 | 信号滤波基础（scipy） | 熟悉巴特沃斯滤波器；无实际采集任务（等待第二阶段） | 滤波示例脚本 | 无 |
| 算法工程师 | PyTorch、数据加载、模型训练流程 | 提取GRID数据集唇部ROI，构建DataLoader；训练简单分类器 | 预处理后的ROI数据集、训练日志 | 向负责人交付特征向量（每视频序列的固定长度特征） |
| 系统工程师 | 多线程编程、OpenCV视频流读取 | 编写实时摄像头显示+ROI绘制模块 | 实时ROI显示Demo | 与算法工程师对接实时ROI提取接口 |

里程碑1（第6月末）：纯视觉唇语识别准确率≥75%（自建简单指令集），并输出评估报告。

第7-8个月：生物密钥方案论证 + 基础GUI

| 成员 | 学习内容 | 任务 | 交付物 | 交互 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 模糊提取器开源实现（python-fuzzy-extractor） | 完成技术选型报告；测试人工特征向量（模拟）的密钥生成 | 《生物密钥技术选型与可行性分析报告》 | 无 |
| 硬件工程师 | 无新学习 | 维护硬件，准备第二阶段采购 | 无 | 无 |
| 算法工程师 | 模型轻量化初步 | 将基线模型导出为ONNX，测试推理速度 | ONNX模型文件 | 无 |
| 系统工程师 | PyQt5信号/槽、串口读取 | 将ROI显示与“开始/停止”按钮集成 | 纯视觉唇语识别桌面App v0.1 | 集成算法工程师的ONNX模型进行实时识别 |

里程碑2（第8月末）：交付纯视觉唇语识别Demo（USB摄像头+GUI），生物密钥方案报告通过指导老师评审。

四、第二阶段（第9-16个月）：视-触融合识别 + 生物密钥核心模块

阶段目标：搭建视-触同步采集硬件，建立配对数据集；实现跨模态融合网络；完成模糊提取器与可撤销模板。

第9-11个月：硬件搭建与数据集采集

| 成员 | 学习内容 | 任务 | 交付物 | 交互 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 多模态融合综述 | 设计融合网络结构（特征层拼接+交叉注意力） | 融合网络设计文档 | 明确要求硬件工程师和算法工程师提供的特征维度（如视觉256维、传感128维） |
| 硬件工程师 | 柔性传感器阵列、ADC同步、ESP32 | 搭建同步采集电路（摄像头触发或软件时间戳）；编写Arduino代码，实现串口输出压力值并带时间戳 | 硬件采集装置实物、采集脚本（Python接收串口） | 与系统工程师约定同步协议（如每帧时间戳对齐） |
| 算法工程师 | 3D-CNN或时序Transformer | 改进视觉特征提取（使用MobileNetV3+Transformer），输出固定长度特征向量 | 视觉特征提取模块v1 | 按负责人要求输出256维特征 |
| 系统工程师 | 多线程同步采集（生产者-消费者模式） | 编写Python程序，同时读取摄像头和串口，保存视频帧+传感器数据为HDF5或npz文件 | 同步采集软件、采集的数据集（≥10人，每人15指令×10遍） | 与硬件工程师联调时间戳对齐（误差<50ms） |

交互重点：

- 负责人制定“同步数据规范”：每条样本包含（视频帧列表、传感信号列表、标签）。系统工程师按此格式存储。

- 硬件工程师需提供传感器的采样率（建议100Hz），系统工程师负责插值对齐到视频帧率（30fps）。

里程碑3（第11月末）：完成小规模多模态数据集（≥2000条样本），通过简单基线验证数据可用性。

第12-14个月：融合网络训练与密钥模块开发

| 成员 | 学习内容 | 任务 | 交付物 | 交互 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | Cross-Attention实现、模型调优 | 实现双流融合网络，训练并调参；开始模糊提取器编码 | 融合模型训练代码、模糊提取器Gen/Rep函数 | 接收硬件工程师和算法工程师提供的特征提取器接口 |
| 硬件工程师 | 特征工程（时频域） | 对传感信号提取均值、方差、FFT主频等，形成128维特征向量 | 传感特征提取模块 | 向负责人提供特征向量生成函数（输入原始信号→输出numpy数组） |
| 算法工程师 | 特征对齐 | 将视觉特征输出维度固定为256维；实现数据增强（亮度、旋转） | 视觉特征提取模块v2（含增强） | 与负责人约定特征输出接口（PyTorch Module） |
| 系统工程师 | 无新学习 | 协助调试数据集加载pipeline，为融合模型准备DataLoader | 数据加载脚本 | 无 |

交互重点：负责人定义MultimodalFeatureExtractor接口，硬件与算法工程师分别实现自己部分，并由负责人统一调用。

里程碑4（第14月末）：融合模型在验证集上准确率≥85%（比纯视觉提升≥10%）；模糊提取器在模拟特征上FAR≤0.1%、FRR≤5%。

第15-16个月：系统联调与V1.0版本

| 成员 | 学习内容 | 任务 | 交付物 | 交互 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 可撤销模板保护原理 | 集成模糊提取器+可撤销模板，完成密钥生成与认证模块 | 密钥模块完整代码 | 提供API给系统工程师（enroll(feature)→(key, helper),authenticate(feature, helper)→bool） |
| 硬件工程师 | 无 | 优化传感器贴合方式，降低噪声 | 硬件改进文档 | 无 |
| 算法工程师 | 模型推理优化 | 将融合模型导出ONNX，测试CPU推理速度 | 融合模型ONNX | 与系统工程师对接推理接口 |
| 系统工程师 | PyQt多线程高级（QThread） | 将实时采集→ROI提取→融合推理→密钥认证全部集成到GUI，添加状态显示 | 桌面端融合识别系统V1.0（含用户手册） | 调用算法工程师的ONNX模型和负责人的密钥API |

里程碑5（第16月末）：完整系统V1.0可演示，满足技术指标（识别率≥85%，FAR≤0.1%，FRR≤5%）。

五、第三阶段（第17-24个月）：系统集成、场景适配、成果凝练

阶段目标：轻量化嵌入式部署、场景演示案例、论文专利。

第17-19个月：轻量化与嵌入式探索

| 成员 | 学习内容 | 任务 | 交付物 | 交互 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 模型量化（INT8） | 使用TensorRT或ONNX Runtime量化融合模型 | 量化后模型、推理速度报告 | 与算法工程师协作 |
| 硬件工程师 | 低功耗设计 | 尝试集成到树莓派或Jetson Nano | 边缘设备原型 | 与系统工程师联调 |
| 算法工程师 | 知识蒸馏 | 尝试压缩视觉特征提取器 | 轻量版视觉模块 | 向负责人提交替换接口 |
| 系统工程师 | 嵌入式Linux基础 | 将GUI移植到边缘设备（可选） | 嵌入式部署示例 | 无 |

交互：负责人评估轻量化后的性能损失，若识别率下降超过5%则放弃轻量部署，仅保留PC版。

*第20-22个月：场景演示案例开发

| 成员 | 任务 | 交付物 | 交互 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 设计身份认证演示流程（密码重置、支付授权） | 认证场景脚本 | 指导系统工程师修改GUI |
| 硬件工程师 | 固定硬件装置，设计外壳（3D打印或亚克力） | 一体化硬件原型 | 无 |
| 算法工程师 | 录制典型场景演示视频，添加防重放攻击（眨眼检测等简单活体） | 演示视频、活体检测补丁 | 无 |
| 系统工程师 | 根据认证场景修改GUI，增加“注册”“验证”页面 | 场景定制版GUI | 调用负责人密钥API |

里程碑6（第22月末）：完成一体化硬件原型+场景演示视频，用户测试反馈良好。

第23-24个月：成果汇总与结题

| 成员 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 负责人 | 撰写论文、专利申请书、结题报告 | 学术论文1篇（投稿）、发明专利1项（申请）、结题报告 |
| 硬件工程师 | 整理硬件设计文档、电路图、BOM表 | 硬件技术文档 |
| 算法工程师 | 整理数据集、模型代码、训练日志 | 开源代码仓库（GitHub） |
| 系统工程师 | 制作答辩PPT、系统演示录制、参赛材料 | 答辩PPT、演示视频、竞赛报名 |

最终验收：指导老师评审、学院结题答辩。

六、风险控制与备份机制

| 风险 | 应对措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 传感信号质量差 | 提前准备多种传感器型号（压阻、电容式）；硬件工程师学习滤波技巧 | 硬件工程师 |
| 融合模型不收敛 | 负责人准备降级方案（特征拼接+MLP）；提前用模拟数据验证 | 负责人 |
| 模糊提取器FRR过高 | 调整纠错码参数（BCH码冗余度）；备用模糊保险箱方案 | 负责人 |
| 成员因故无法参与 | 每模块有备份（至少两人熟悉核心代码）；文档及时更新 | 负责人 |
| 硬件采购超出预算 | 优先借用学院实验室设备；申请额外经费 | 负责人 |

七、资源清单（供成员自学）

公共资源

- 《软件工程实践教程：基于开源和群智的方法》（毛新军）

- Git与GitHub官方文档

- Markdown编辑工具（Typora）

按角色推荐

负责人：

- 李沐《动手学深度学习》（PyTorch版）

- Dodis Fuzzy Extractor 论文及开源实现 https://github.com/arogozhnikov/python-fuzzy-extractor

- Attention Is All You Need

硬件工程师：

- Arduino官方教程 + 柔性传感器数据手册

- 数字信号处理（scipy.signal 滤波）

- 《传感器实战指南》（SparkFun）

算法工程师：

- MediaPipe 官方文档 https://mediapipe.dev

- OpenCV-Python 教程

- PyTorch 官方60分钟入门

系统工程师：

- PyQt5 中文教程（zetcode）

- Python 多线程与队列（queue模块）

- 打包工具 PyInstaller

数据集链接

- GRID 唇语数据集（英文）

- OuluVS2

- Chinese-LiPS（中文多模态，已申请）

工具软件

- PyCharm / VSCode

- Jupyter Notebook

- labelImg（若需标注）

- 串口调试助手

以上计划已在两年维度上明确每层、每成员的交付物与交互节点。每周例会对照检查，确保项目稳步推进。